## Текущий ремонт 2024 г
Запланированные работы по текущему ремонту на 2024 год: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | Итого работ
[6 empty] | янв.25 | фев.25 | мар.25 | апр.25 | май.25 | июн.25 | июл.25 | авг.25 | сен.25 | окт.25 | ноя.25 | дек.25
замена ламп в местах общего пользования | шт | 150 | 35 | 5250 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления и ГВС в подвале ж/д | м | 110 | 40 | 4400 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ремонт и замена стояковых вентилей на ХВС и ГВС | шт | 1300 | 14 | 18200 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
смена отдельных участков трубопровода системы ХВС и ГВС | м | 1502 | 20 | 30040 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
замена разбитых стекол | м2 | 1013 | 4 | 4052 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
установка фурнитуры на окна, пружин и ручек скоб на переходных и тамбурных дверях | шт | 428 | 25 | 10700 | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
окраска входных металлических дверей | шт | 3814 | 2 | 7628 | 2 |  |  |  |  | 2
смена уплотнительной резины на входных металлических дверях | шт | 532 | 2 | 1064 | 2 | [8 empty] | 2
окраска входных металлических поручней и перил | м2 | 375 | 10 | 3750 | 2 |  |  | 2
ремонт просевших отмосток | м2 | 1000 | 141 | 141000 | 1 | [7 empty] | 1
очистка от солевых подтеков фундамента | м2 | 200 | 132 | 26400 | 1 |  |  | 1 | 1
промывка и опресовка системы отопления | п.м. | 106.8 | 150 | 16020 | 1 |  |  |  |  | 1
ГВС замена вводных завижек ДУ -80 | шт | 15800 | 2 | 31600 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
ревизия и ремонт запорной арматуры ГВС и ХВС | шт | 580 | 10 | 5800 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
замена отдельных участков канализационных стояков | м | 2400 | 10 | 24000 | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
герметизация проходов инженерных коммуникаций (ХВС, ГВС, канализация) | м2 | 1452 | 10 | 14520 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
измерения сопротивления изоляции проводов в МОП | стояк | 1500 | 2 | 3000 | 1 |  |  |  | 1
частичный ремонт межпанельных швов | п.м. | 585 | 50 | 29250 | 4 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
очистка кровли | м2 | 100 | 1034 | 103400 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1

## ОпцииПеречня (hidden)
houseGuid | 629092b7-d250-4c49-8971-43a934a4efbd | Ссылка на дом в реестре адресных объектов (*)
yearFrom | 2017 | Период "с"
monthFrom | 1
yearFrom | 2017 | Период "по"
monthFrom | 12

## conf (hidden)
TYPE | PFRPERv2
VERSION | 11.5.0.2