## Текущий ремонт
Запланированные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | Итого работ
[6 empty] | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
замена ламп в местах общего пользования | шт | 387 | 20 | 7740 | 12 | bar: 2025-01-01 to 2025-12-01
планово-предупредительный ремонт электрооборудования электрощитовых (замена предохранителей, автоматов, пакетных переключателей, замена электропроводки) | шт | 2510.56 | 3 | 7531.68 | 3 | bar: 2025-02-01; 2025-06-01; 2025-09-01
прокладка кабель-каналов в подъезде ж/д | м | 375.61 | 10 | 3756.1 | 12 | bar: 2025-01-01 to 2025-12-01
проверка и замена вышедших из строя манометров и термометров | шт | 1452.02 | 2 | 2904.04 | 5 | bar: 2025-05-01 to 2025-09-01
восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления | м | 576.96 | 20 | 11539.2 | 5 | bar: 2025-05-01 to 2025-09-01
окраска входных металлических дверей замена уплотнителя | шт | 2870.28 | 4 | 11481.12 | 2 | bar: 2025-05-01; 2025-09-01
измерения сопротивления изоляции проводов в МОП | стояк | 1500 | 4 | 6000 | 1 | bar: 2025-04-01
ремонт кровельного покрытия, восстановление гидроизоляции | м2 | 1500 | 20 | 30000 | 1 | bar: 2025-05-01
промывка и опресовка системы отопления | п.м | 250 | 110 | 27500 | 1 | bar: 2025-05-01
очистка кровли | п.м | 4000 | 27 | 108000 | 27 | 2025-01-01: 6; 2025-02-01: 6; 2025-03-01: 5; 2025-11-01: 5; 2025-12-01: 5
ремонт отмосток | м2 | 1300 | 133.6 | 173680 | 1 | bar: 2025-04-01
ремонт и замена запорной арматуры ДУ 25,32 мм | шт | 1175.06 | 8 | 9400.48 | 5 | bar: 2025-05-01 to 2025-09-01
замена стояковых вентилей ДУ 15,20,25,32 | шт | 750 | 17 | 12750 | 5 | bar: 2025-05-01 to 2025-09-01
ремонт трубопроводов ХВС | м.п. | 1000 | 10 | 10000 | 12 | bar: 2025-01-01 to 2025-12-01
окраска и ремонт цоколя | м2 | 520 | 216 | 112320 | 1 | bar: 2025-06-01

## ОпцииПеречня (hidden)
houseGuid | 629092b7-d250-4c49-8971-43a934a4efbd | Ссылка на дом в реестре адресных объектов (*)
yearFrom | 2017 | Период "с"
monthFrom | 1
yearFrom | 2017 | Период "по"
monthFrom | 12

## conf (hidden)
TYPE | PFRPERv2
VERSION | 11.5.0.2