## Текущий ремонт
Запланированные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | Итого работ
[6 empty] | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
замена ламп и светильников в местах общего пользования | шт | 380.2 | 75 | 28515 | 1 | bar: 2025-01-01
планово-предупредительный ремонт электрооборудования электрощитовых (замена предохранителей, автоматов, пакетных переключателей, замена электропроводки) | шт | 2517.76 | 3 | 7553.28 | 2 | bar: 2025-04-01 to 2025-05-01
прокладка кабель-каналов в подъезде ж/д | м | 375.6 | 100 | 37560 | 2 | bar: 2025-04-01 to 2025-05-01
ГВС замена вводных завижек ДУ -80 | шт | 9030.52 | 1 | 9030.52 | 2 | bar: 2025-05-01 to 2025-06-01
ревизия и ремонт запорной арматуры ГВС и ХВС ДУ 15,20,25 | шт | 3964.188 | 12 | 47570.256 | 5 | bar: 2025-05-01 to 2025-09-01
замена стояковых вентилей, ДУ 15,20,25,32 | шт | 350 | 12 | 4200 | 5 | bar: 2025-05-01 to 2025-09-01
замена отдельных участков трубопровода Ду 32,25 | м | 2400 | 12 | 28800 | 5 | bar: 2025-05-01 to 2025-09-01
восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления и ГВС в подвале ж/д | м.п | 110 | 50 | 5500 | 5 | bar: 2025-05-01 to 2025-09-01
проверка и замена вышедших из строя манометров и термометров | шт | 1452.018 | 2 | 2904.036 | 2 | bar: 2025-05-01 to 2025-06-01
ремонт просевших отмосток | м2 | 600 | 125 | 75000 | 1 | bar: 2025-08-01
окраска и ремонт цоколя | м2 | 185 | 106 | 19610 | 1 | bar: 2025-06-01
измерения сопротивления изоляции проводов в МОП | стояк | 1500 | 1 | 1500 | 1 | bar: 2025-04-01
промывка и опресовка системы отопления | п.м. | 106.8 | 150 | 16020 | 1 | bar: 2025-05-01

## ОпцииПеречня (hidden)
houseGuid | 629092b7-d250-4c49-8971-43a934a4efbd | Ссылка на дом в реестре адресных объектов (*)
yearFrom | 2017 | Период "с"
monthFrom | 1
yearFrom | 2017 | Период "по"
monthFrom | 12

## conf (hidden)
TYPE | PFRPERv2
VERSION | 11.5.0.2