## Текущий ремонт
Запланированные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | Итого работ
[6 empty] | янв.25 | фев.25 | мар.25 | апр.25 | май.25 | июн.25 | июл.25 | авг.25 | сен.25 | окт.25 | ноя.25 | дек.25
замена ламп и светильников в местах общего пользования | шт | 380.2 | 200 | 76040 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
планово-предупредительный ремонт электрооборудования электрощитовых (замена предохранителей, автоматов, пакетных переключателей, замена электропроводки) | шт | 2517.76 | 3 | 7553.28 | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
прокладка кабель-каналов в подъезде ж/д | м | 375.6 | 50 | 18780 | 8 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления и ГВС в подвале ж/д | м | 110 | 300 | 33000 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ремонт и замена стояковых вентилей на ХВС ДУ15,ДУ25, ДУ32,20 | шт | 1300 | 16 | 20800 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ремонт и замена отдельных участков трубопровода в порядке текущего ремонта ДУ 80 | м | 1502 | 10 | 15020 | 1 |  |  |  |  | 1
замена разбитых стекол в оконных балконных и переходных и тамбурных дверях | м2 | 1013 | 8 | 8104 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
установка пружин на переходных и тамбурных дверях | шт | 428 | 20 | 8560 | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1
установка ручек-скоб на переходных и тамбурных дверях | шт | 245 | 10 | 2450 | 5 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
установка ручек на окна | шт | 150 | 20 | 3000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
окраска входных металлических дверей | шт | 3814 | 2 | 7628 | 2 |  |  |  |  | 2
смена уплотнительной резины на входных металлических дверях | шт | 532 | 2 | 1064 | 2 | [8 empty] | 2
окраска входных металлических поручней и перил | м2 | 375 | 10 | 3750 | 1 |  |  |  |  | 1
ремонт просевших отмосток | м2 | 3814 | 138 | 526332 | 1 | [7 empty] | 1
окраска и ремонт цоколя | м2 | 224 | 265 | 59360 | 1 | [5 empty] | 1
промывка и опресовка системы отопления | п.м. | 106.8 | 150 | 16020 | 1 |  |  |  |  | 1
ГВС замена вводных завижек ДУ -80 | шт | 9030.52 | 2 | 18061.04 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
ревизия и ремонт запорной арматуры ГВС и ХВС ДУ 15,32 | шт | 3964.188 | 2 | 7928.376 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
замена отдельных участков трубопровода Ду 32 | м | 2400 | 21 | 50400 | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
проверка и замена вышедших из строя манометров и термометров | шт | 1452.018 | 4 | 5808.072 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
измерения сопротивления изоляции проводов в МОП | стояк | 1500 | 2 | 3000 | 1 |  |  |  | 1
замена ступеней на входных группах | шт | 35000 | 2 | 70000 | 1 |  |  |  |  | 1
Ремонт подъезда | под. | 620000 | 2 | 1240000 | 2 |  | 2

## ОпцииПеречня (hidden)
houseGuid | 629092b7-d250-4c49-8971-43a934a4efbd | Ссылка на дом в реестре адресных объектов (*)
yearFrom | 2017 | Период "с"
monthFrom | 1
yearFrom | 2017 | Период "по"
monthFrom | 12

## conf (hidden)
TYPE | PFRPERv2
VERSION | 11.5.0.2