## Текущий ремонт
Запланированные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | Итого работ
[6 empty] | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
замена ламп и светильников в местах общего пользования | шт | 380.2 | 75 | 28520.87 | 2 | bar: 2025-04-01 to 2025-05-01
планово-предупредительный ремонт электрооборудования электрощитовых (замена предохранителей, автоматов, пакетных переключателей, замена электропроводки) | шт | 2517.76 | 3 | 7553.28 | 2 | bar: 2025-04-01 to 2025-05-01
прокладка кабель-каналов в подъезде ж/д | м | 375.6 | 50 | 18780.52 | 2 | bar: 2025-04-01 to 2025-05-01
ГВС замена вводных завижек ДУ -80 | шт | 9030.52 | 2 | 18061.04 | 2 | bar: 2025-05-01 to 2025-06-01
ревизия и ремонт запорной арматуры ГВС и ХВС ДУ 15,32 | шт | 1520 | 11 | 16720 | 5 | bar: 2025-04-01 to 2025-08-01
замена стояковых вентилей, ДУ 15,20,25,32 | шт | 350 | 14 | 4900 | 8 | bar: 2025-01-01 to 2025-02-01; 2025-05-01 to 2025-08-01; 2025-10-01 to 2025-11-01
замена отдельных участков трубопровода Ду 32,25 | м | 2400 | 21 | 50400 | 5 | bar: 2025-05-01 to 2025-09-01
восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления и ГВС в подвале ж/д | м.п | 110 | 300 | 33000 | 5 | bar: 2025-05-01 to 2025-09-01
проверка и замена вышедших из строя манометров и термометров | шт | 1452.018 | 4 | 2904.036 | 2 | bar: 2025-05-01 to 2025-06-01
замена разбитых стекол в оконных балконных и переходных и тамбурных дверях | м2 | 1613.7725 | 14 | 12910.18 | 2 | bar: 2025-05-01; 2025-09-01
установка ручек-скоб на переходных и тамбурных дверях | шт | 245.5044 | 45 | 2455.044 | 5 | bar: 2025-03-01 to 2025-04-01; 2025-07-01 to 2025-08-01; 2025-11-01
установкапружин на переходных и тамбурных дверях | шт | 140 | 20 | 2800 | 12 | bar: 2025-01-01 to 2025-12-01
окраска входных металлических дверей | шт | 3814.956 | 2 | 7629.912 | 2 | bar: 2025-05-01; 2025-09-01
смена уплотнительной резины на входных металлических дверях | шт | 532.59 | 2 | 1065.18 | 2 | 2025-09-01: 2
окраска входных металлических поручней и перил | м2 | 575.424 | 10 | 5754.24 | 1 | bar: 2025-05-01
замена ступеней на входных группах | шт | 40000 | 2 | 80000 | 2 | bar: 2025-04-01 to 2025-05-01
ремонт просевших отмосток | м2 | 927 | 134 | 124218 | 1 | bar: 2025-08-01
окраска и ремонт цоколя | м2 | 224 | 134 | 30016 | 1 | bar: 2025-06-01
измерения сопротивления изоляции проводов в МОП | стояк | 1500 | 2 | 3000 | 1 | bar: 2025-04-01
промывка и опресовка системы отопления | п.м. | 106.8 | 150 | 16027 | 1 | bar: 2025-05-01

## ОпцииПеречня (hidden)
houseGuid | 629092b7-d250-4c49-8971-43a934a4efbd | Ссылка на дом в реестре адресных объектов (*)
yearFrom | 2017 | Период "с"
monthFrom | 1
yearFrom | 2017 | Период "по"
monthFrom | 12

## conf (hidden)
TYPE | PFRPERv2
VERSION | 11.5.0.2