## Текущий ремонт
Запланированные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | Итого работ
[6 empty] | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
замена ламп и светильников в местах общего пользования | шт | 390.21 | 100 | 39021 | 12 | bar: 2026-01-01 to 2026-12-01
планово-предупредительный ремонт электрооборудования электрощитовых (замена предохранителей, автоматов, пакетных переключателей, замена электропроводки) | шт | 2600.45 | 3 | 7801.35 | 3 | bar: 2026-02-01; 2026-06-01; 2026-09-01
прокладка кабель-каналов в подъезде ж/д | м | 390 | 15 | 5850 | 8 | bar: 2026-01-01 to 2026-03-01; 2026-06-01; 2026-08-01 to 2026-10-01; 2026-12-01
выборочный ремонт полов и примыканий к несущим конструкциям переходных балконов | м2 | 250 | 15 | 3750 | 2 | bar: 2026-07-01 to 2026-08-01
восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления и ГВС в подвале ж/д | м | 115 | 30 | 3450 | 5 | bar: 2026-05-01 to 2026-09-01
ремонт и замена стояковых вентилей на ХВС ДУ15,ДУ25, ДУ32, | шт | 360 | 16 | 5760 | 5 | bar: 2026-05-01 to 2026-09-01
ремонт и замена отдельных участков трубопровода в порядке текущего ремонта ДУ 80 | м | 1050 | 5 | 5250 | 1 | bar: 2026-05-01
замена разбитых стекол в оконных балконных и переходных и тамбурных дверях | м2 | 435.25 | 16 | 6964 | 2 | bar: 2026-05-01; 2026-09-01
установка пружин на переходных и тамбурных дверях | шт | 428 | 15 | 6420 | 5 | bar: 2026-02-01; 2026-06-01; 2026-09-01 to 2026-10-01; 2026-12-01
установка ручек-скоб на переходных и тамбурных дверях | шт | 245 | 15 | 3675 | 5 | bar: 2026-03-01 to 2026-04-01; 2026-07-01 to 2026-08-01; 2026-11-01
установка ручек на окна | шт | 150 | 10 | 1500 | 8 | bar: 2026-01-01 to 2026-04-01; 2026-10-01 to 2026-12-01
окраска входных металлических дверей | шт | 3945 | 2 | 7890 | 2 | 2026-05-01: 2
смена уплотнительной резины на входных металлических дверях | шт | 390 | 2 | 780 | 2 | 2026-09-01: 2
ремонт просевших отмосток | м2 | 1945 | 91 | 176995 | 1 | bar: 2026-08-01
окраска и ремонт цоколя | м2 | 235 | 118 | 27730 | 1 | bar: 2026-06-01
промывка и опресовка системы отопления | п.м. | 115 | 150 | 17250 | 1 | bar: 2026-05-01
ГВС замена вводных завижек ДУ -80,100 | шт | 9236.35 | 2 | 18472.7 | 2 | bar: 2026-05-01 to 2026-06-01
ревизия и ремонт запорной арматуры ГВС и ХВС ДУ 15,25 | шт | 4050 | 7 | 28350 | 2 | bar: 2026-05-01 to 2026-06-01
замена отдельных участков трубопровода Ду 50 | м | 2475 | 14 | 34650 | 5 | bar: 2026-05-01 to 2026-09-01
проверка и замена вышедших из строя манометров и термометров | шт | 1490.3 | 4 | 5961.2 | 2 | bar: 2026-05-01 to 2026-06-01
ремонт напольного покрытия | м2 | 550 | 10 | 5500 | 3 | bar: 2026-05-01 to 2026-07-01
измерения сопротивления изоляции проводов в МОП | стояк | 1600 | 1 | 1600 | 1 | bar: 2026-04-01
ремонт межпанельных швов | м | 900 | 20 | 18000 | 1 | bar: 2026-07-01

## ОпцииПеречня (hidden)
houseGuid | 629092b7-d250-4c49-8971-43a934a4efbd | Ссылка на дом в реестре адресных объектов (*)
yearFrom | 2017 | Период "с"
monthFrom | 1
yearFrom | 2017 | Период "по"
monthFrom | 12

## conf (hidden)
TYPE | PFRPERv2
VERSION | 11.5.0.2