## Текущий ремонт
Запланированные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | Итого работ
[6 empty] | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
замена ламп и светильников в местах общего пользования | шт | 390.21 | 75 | 29265.75 | 1 | bar: 2026-01-01
планово-предупредительный ремонт электрооборудования электрощитовых (замена предохранителей, автоматов, пакетных переключателей, замена электропроводки) | шт | 2600.45 | 3 | 7801.35 | 2 | bar: 2026-04-01 to 2026-05-01
прокладка кабель-каналов в подъезде ж/д | м | 390 | 100 | 39000 | 2 | bar: 2026-04-01 to 2026-05-01
ГВС замена вводных завижек ДУ -80 | шт | 9200 | 1 | 9200 | 2 | bar: 2026-05-01 to 2026-06-01
ревизия и ремонт запорной арматуры ГВС и ХВС ДУ 15,20,25 | шт | 1350 | 12 | 16200 | 5 | bar: 2026-05-01 to 2026-09-01
замена стояковых вентилей, ДУ 15,20,25,32 | шт | 4030 | 12 | 48360 | 5 | bar: 2026-05-01 to 2026-09-01
замена отдельных участков трубопровода Ду 32,25 | м | 591 | 12 | 7092 | 5 | bar: 2026-05-01 to 2026-09-01
восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления и ГВС в подвале ж/д | м.п | 290 | 50 | 14500 | 5 | bar: 2026-05-01 to 2026-09-01
проверка и замена вышедших из строя манометров и термометров | шт | 1400 | 2 | 2800 | 2 | bar: 2026-05-01 to 2026-06-01
ремонт просевших отмосток | м2 | 1945 | 125 | 243125 | 1 | bar: 2026-08-01
окраска и ремонт цоколя | м2 | 235 | 106 | 24910 | 1 | bar: 2026-06-01
измерения сопротивления изоляции проводов в МОП | стояк | 1600 | 1 | 1600 | 1 | bar: 2026-04-01
промывка и опресовка системы отопления | п.м. | 250 | 150 | 37500 | 1 | bar: 2026-05-01

## ОпцииПеречня (hidden)
houseGuid | 629092b7-d250-4c49-8971-43a934a4efbd | Ссылка на дом в реестре адресных объектов (*)
yearFrom | 2017 | Период "с"
monthFrom | 1
yearFrom | 2017 | Период "по"
monthFrom | 12

## conf (hidden)
TYPE | PFRPERv2
VERSION | 11.5.0.2