## Текущий ремонт
Запланированные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | Итого работ
[6 empty] | янв.26 | фев.26 | мар.2 | апр.26 | май.26 | июн.26 | июл.26 | авг.26 | сен.26 | окт.26 | ноя.26 | дек.2
замена ламп и светильников в местах общего пользования | шт | 390.21 | 200 | 78042 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
планово-предупредительный ремонт электрооборудования электрощитовых (замена предохранителей, автоматов, пакетных переключателей, замена электропроводки) | шт | 2600.45 | 3 | 7801.35 | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
прокладка кабель-каналов в подъезде ж/д | м | 390 | 20 | 7800 | 8 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления и ГВС в подвале ж/д | м | 9236.35 | 300 | 2770905 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ремонт и замена стояковых вентилей на ХВС ДУ15,ДУ25, ДУ32,20 | шт | 4050 | 16 | 64800 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ремонт и замена отдельных участков трубопровода в порядке текущего ремонта ДУ 80 | м | 360 | 10 | 3600 | 1 |  |  |  |  | 1
замена разбитых стекол в оконных балконных и переходных и тамбурных дверях | м2 | 2475 | 8 | 19800 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
установка пружин на переходных и тамбурных дверях | шт | 115 | 20 | 2300 | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1
установка ручек-скоб на переходных и тамбурных дверях | шт | 1490.3 | 10 | 14903 | 5 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
установка ручек на окна | шт | 1613.77 | 20 | 3000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
окраска входных металлических дверей | шт | 255 | 2 | 510 | 2 |  |  |  |  | 2
смена уплотнительной резины на входных металлических дверях | шт | 145 | 2 | 290 | 2 | [8 empty] | 2
окраска входных металлических поручней и перил | м2 | 3945.22 | 10 | 39452.2 | 1 |  |  |  |  | 1
ремонт просевших отмосток | м2 | 545 | 138 | 75210 | 1 | [7 empty] | 1
окраска и ремонт цоколя | м2 | 390 | 265 | 103350 | 1 | [5 empty] | 1
промывка и опресовка системы отопления | п.м. | 1945 | 150 | 291750 | 1 |  |  |  |  | 1
ГВС замена вводных завижек ДУ -80 | шт | 235 | 2 | 470 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
ревизия и ремонт запорной арматуры ГВС и ХВС ДУ 15,32 | шт | 1600 | 2 | 3200 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
замена отдельных участков трубопровода Ду 32 | м | 1500 | 21 | 31500 | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
проверка и замена вышедших из строя манометров и термометров | шт | 106.8 | 4 | 427.2 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
измерения сопротивления изоляции проводов в МОП | стояк | 1600 | 2 | 3200 | 1 |  |  |  | 1

## ОпцииПеречня (hidden)
houseGuid | 629092b7-d250-4c49-8971-43a934a4efbd | Ссылка на дом в реестре адресных объектов (*)
yearFrom | 2017 | Период "с"
monthFrom | 1
yearFrom | 2017 | Период "по"
monthFrom | 12

## conf (hidden)
TYPE | PFRPERv2
VERSION | 11.5.0.2