## Текущий ремонт
Запланированные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | Итого работ
[6 empty] | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
замена ламп и светильников в местах общего пользования | шт | 390.21 | 150 | 58531.5 | 12 | bar: 2026-01-01 to 2026-12-01
планово-предупредительный ремонт электрооборудования электрощитовых (замена предохранителей, автоматов, пакетных переключателей, замена электропроводки) | шт | 2600.45 | 4 | 10401.8 | 3 | bar: 2026-02-01; 2026-06-01; 2026-09-01
прокладка кабель-каналов в подъезде ж/д | м | 390 | 50 | 19500 | 8 | bar: 2026-01-01 to 2026-03-01; 2026-06-01; 2026-08-01 to 2026-10-01; 2026-12-01
восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления и ГВС в подвале ж/д | м | 125 | 300 | 37500 | 5 | bar: 2026-05-01 to 2026-09-01
ремонт и замена стояковых вентилей на ХВС ДУ15,ДУ25, ДУ32,20 | шт | 4050 | 12 | 48600 | 5 | bar: 2026-05-01 to 2026-09-01
ремонт и замена отдельных участков трубопровода в порядке текущего ремонта ДУ 80 | м | 360 | 10 | 3600 | 1 | bar: 2026-05-01
замена разбитых стекол в оконных балконных и переходных и тамбурных дверях | м2 | 2475 | 28 | 69300 | 2 | bar: 2026-05-01; 2026-09-01
установка пружин на переходных и тамбурных дверях | шт | 115 | 20 | 2300 | 5 | bar: 2026-02-01; 2026-06-01; 2026-09-01 to 2026-10-01; 2026-12-01
установка ручек-скоб на переходных и тамбурных дверях | шт | 1490.3 | 25 | 37257.5 | 5 | bar: 2026-03-01 to 2026-04-01; 2026-07-01 to 2026-08-01; 2026-11-01
установка ручек на окна | шт | 1613.77 | 20 | 3000 | 8 | bar: 2026-01-01 to 2026-04-01; 2026-10-01 to 2026-12-01
окраска входных металлических дверей | шт | 255 | 2 | 510 | 2 | 2026-05-01: 2
смена уплотнительной резины на входных металлических дверях | шт | 145 | 2 | 290 | 2 | 2026-09-01: 2
окраска входных металлических поручней и перил | м2 | 3945.22 | 10 | 39452.2 | 1 | bar: 2026-05-01
ремонт просевших отмосток | м2 | 545 | 140 | 76300 | 1 | bar: 2026-08-01
окраска и ремонт цоколя | м2 | 390 | 265 | 103350 | 1 | bar: 2026-06-01
промывка и опресовка системы отопления | стояк | 1945 | 72 | 140040 | 1 | bar: 2026-05-01
ГВС замена вводных завижек ДУ -80 | шт | 235 | 2 | 470 | 2 | bar: 2026-05-01 to 2026-06-01
ревизия и ремонт запорной арматуры ГВС и ХВС ДУ 15,32 | шт | 1600 | 2 | 3200 | 2 | bar: 2026-05-01 to 2026-06-01
замена отдельных участков трубопровода Ду 32 | м | 1500 | 21 | 31500 | 6 | bar: 2026-05-01 to 2026-09-01
проверка и замена вышедших из строя манометров и термометров | шт | 106.8 | 8 | 854.4 | 2 | bar: 2026-05-01 to 2026-06-01
измерения сопротивления изоляции проводов в МОП | стояк | 1600 | 4 | 6400 | 1 | bar: 2026-04-01
ремон фасада, кирпичной кладки | м2 | 30 | 2500 | 75000 | 1 | bar: 2026-06-01
ремонт кровли | м2 | 1721 | 15 | 25815 | 1 | bar: 2026-06-01

## ОпцииПеречня (hidden)
houseGuid | 629092b7-d250-4c49-8971-43a934a4efbd | Ссылка на дом в реестре адресных объектов (*)
yearFrom | 2017 | Период "с"
monthFrom | 1
yearFrom | 2017 | Период "по"
monthFrom | 12

## conf (hidden)
TYPE | PFRPERv2
VERSION | 11.5.0.2