## Текущий ремонт
Запланированные работы по текущему ремонту: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | Итого работ
[6 empty] | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
замена ламп и светильников в местах общего пользования | шт | 390.21 | 250 | 97552.5 | 12 | bar: 2026-01-01 to 2026-12-01
планово-предупредительный ремонт электрооборудования электрощитовых (замена предохранителей, автоматов, пакетных переключателей, замена электропроводки) | шт | 2600.45 | 3 | 7801.35 | 3 | bar: 2026-02-01; 2026-06-01; 2026-09-01
прокладка кабель-каналов в подъезде ж/д | м | 390 | 70 | 27300 | 8 | bar: 2026-01-01 to 2026-03-01; 2026-06-01; 2026-08-01 to 2026-10-01; 2026-12-01
восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления и ГВС в подвале ж/д | м | 125 | 300 | 37500 | 5 | bar: 2026-05-01 to 2026-09-01
ремонт и замена стояковых вентилей на ХВС ДУ15,ДУ25, ДУ32,20 | шт | 1365 | 20 | 27300 | 5 | bar: 2026-05-01 to 2026-09-01
ремонт и замена отдельных участков трубопровода в порядке текущего ремонта ДУ 80 | м | 1554 | 20 | 31080 | 1 | bar: 2026-05-01
замена разбитых стекол в оконных балконных и переходных и тамбурных дверях | м2 | 1150 | 10 | 11500 | 2 | bar: 2026-05-01; 2026-09-01
установка пружин на переходных и тамбурных дверях | шт | 440 | 32 | 14080 | 5 | bar: 2026-02-01; 2026-06-01; 2026-09-01 to 2026-10-01; 2026-12-01
установка ручек-скоб на переходных и тамбурных дверях | шт | 257 | 20 | 5140 | 5 | bar: 2026-03-01 to 2026-04-01; 2026-07-01 to 2026-08-01; 2026-11-01
установка ручек на окна | шт | 165 | 20 | 3300 | 8 | bar: 2026-01-01 to 2026-04-01; 2026-10-01 to 2026-12-01
окраска входных металлических дверей | шт | 3915 | 2 | 7830 | 2 | 2026-05-01: 2
смена уплотнительной резины на входных металлических дверях | шт | 545 | 4 | 2180 | 2 | 2026-09-01: 2
окраска входных металлических поручней и перил | м2 | 390 | 10 | 3900 | 1 | bar: 2026-05-01
ремонт просевших отмосток | м2 | 1800 | 80 | 144000 | 1 | bar: 2026-08-01
окраска и ремонт цоколя | м2 | 235 | 190.8 | 44838 | 1 | bar: 2026-06-01
промывка и опресовка системы отопления | стояк | 3950 | 72 | 284400 | 1 | bar: 2026-05-01
ГВС замена вводных завижек ДУ -80 | шт | 9236.35 | 2 | 18472.7 | 2 | bar: 2026-05-01 to 2026-06-01
ревизия и ремонт запорной арматуры ГВС и ХВС ДУ 15,32 | шт | 4050 | 9 | 36450 | 2 | bar: 2026-05-01 to 2026-06-01
замена отдельных участков трубопровода Ду 32 | м | 2520 | 21 | 52920 | 6 | bar: 2026-05-01 to 2026-09-01
проверка и замена вышедших из строя манометров и термометров | шт | 1490.3 | 4 | 5961.2 | 2 | bar: 2026-05-01 to 2026-06-01
измерения сопротивления изоляции проводов в МОП | стояк | 1600 | 2 | 3200 | 1 | bar: 2026-04-01
ремонт подъезда | м2 | 350000 | 2 | 700000 | 1 | bar: 2026-06-01
ремонт межпанельных швов | м.п. | 900 | 80 | 17550 | 1 | bar: 2026-07-01

## ОпцииПеречня (hidden)
houseGuid | 629092b7-d250-4c49-8971-43a934a4efbd | Ссылка на дом в реестре адресных объектов (*)
yearFrom | 2017 | Период "с"
monthFrom | 1
yearFrom | 2017 | Период "по"
monthFrom | 12

## conf (hidden)
TYPE | PFRPERv2
VERSION | 11.5.0.2