## Текущий ремонт 2026 г
Запланированные работы по текущему ремонту на 2026 год: | ед.изм | Цена за единицу | Объем работ | Итого стоимость, руб. | Итого работ
[6 empty] | янв.26 | фев.26 | мар.26 | апр.2 | май.26 | июн.26 | июл.24 | авг.2 | сен.26 | окт.26 | ноя.26 | дек.26
замена ламп в местах общего пользования | шт | 390.21 | 35 | 13657.35 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления и ГВС в подвале ж/д | м | 2600.45 | 40 | 104018 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ремонт и замена стояковых вентилей на ХВС и ГВС | шт | 390 | 14 | 5460 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
смена отдельных участков трубопровода системы ХВС и ГВС | м | 115 | 20 | 2300 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
замена разбитых стекол | м2 | 1350 | 4 | 5400 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
установка фурнитуры на окна, пружин и ручек скоб на переходных и тамбурных дверях | шт | 1525 | 25 | 38125 | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
окраска входных металлических дверей | шт | 1053.52 | 2 | 2107.04 | 2 |  |  |  |  | 2
смена уплотнительной резины на входных металлических дверях | шт | 435.25 | 2 | 870.5 | 2 | [8 empty] | 2
окраска входных металлических поручней и перил | м2 | 255 | 10 | 2550 | 2 |  |  | 2
ремонт просевших отмосток | м2 | 155 | 141 | 21855 | 1 | [7 empty] | 1
очистка от солевых подтеков фундамента | м2 | 3925.42 | 132 | 518155.44 | 1 |  |  | 1 | 1
промывка и опресовка системы отопления | п.м. | 545 | 150 | 81750 | 1 |  |  |  |  | 1
ГВС замена вводных завижек ДУ -80 | шт | 390 | 2 | 780 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
ревизия и ремонт запорной арматуры ГВС и ХВС | шт | 1945 | 10 | 19450 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
замена отдельных участков канализационных стояков | м | 235 | 10 | 2350 | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
герметизация проходов инженерных коммуникаций (ХВС, ГВС, канализация) | м2 | 3600 | 10 | 36000 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
измерения сопротивления изоляции проводов в МОП | стояк | 9236.35 | 2 | 18472.7 | 1 |  |  |  | 1
частичный ремонт межпанельных швов | п.м. | 900 | 50 | 45000 | 4 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Итого: |  |  |  | 918301.03 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1

## ОпцииПеречня (hidden)
houseGuid | 629092b7-d250-4c49-8971-43a934a4efbd | Ссылка на дом в реестре адресных объектов (*)
yearFrom | 2017 | Период "с"
monthFrom | 1
yearFrom | 2017 | Период "по"
monthFrom | 12

## conf (hidden)
TYPE | PFRPERv2
VERSION | 11.5.0.2